## Labs
Tipo de laboratorio | Herramienta | Material | Objetivo | Tiempo requerido
Laboratorio de electronica | Multimetro de precision | Puntas de multimetro caiman | Medir los voltajes presentes en la tarjeta simulando carga de trabajo y oscilaciones en la fuente. | 2 dias
| Osciloscopio | Puntas de osciloscopio con atenuacion | Chequear las señales desde el microcontrolador hacia los perifericos
| Fuente de poder dual regulada | 2 pares de cables rojo/negro | Alimentar circuitos de control/potencia por independiente y comprobar configuraciones opcionales.
Laboratorio de mecanica | Maquina para medir resistencia de materiales | Tornillos / Pernos / Accesorios de medicion y registro de datos | Comprobar la resistencia de los materiales con los cuales se ha hecho el prototipo. | 2 dias
| Medidor de presion de aire (Rango de operación bajo 10 Psi Max) | Abrazaderas metalicas, mangueras de conexión | Realizar mediciones sobre el equipo en condiciones de operación normal y de falla simulada.
| Medidor de volumen de aire | Equipo de conexión al medidor | Configurar que el volumen de salida es el esperado
| Medidor de humedad/temperatura | Cable usb o software para almacenamiento automatico de la informacion | Controlar las condiciones de calibracion del sistema
| Humidificador de aire | Mangueras de acople con el sistema | Introducir humidificacion en el sistema
Laboratorio de simulacion del sistema respiratorio | Simulador del sistema respiratorio humano | Acoples, uniones, medidores | Medir el rendimiento del respirador conectado a un emulador del sistema respiratorio | 4 dias
Laboratorio con quirofano veterinario | Equipo de anestecia, intubacion, monitorizacion y el animal seleccionado (Cerdo) | Tuberias, accesorios de los sistemas de monitorizacion, camara de video, permisos | Conectar el respirador a un animal, emular su uso por un tiempo prudente y evaluar los resultados | 3 dias
Clinica con paciente de prueba | Equipo de anestecia, intubacion, monitorizacion y persona de pruebas | Tuberias, accesorios de los sistemas de monitorizacion, camara de video, permisos, personal medico de supervision y auditoria | Conectar el respirador a una persona sin covid, emular su uso por un tiempo prudente y evaluar los resultados | 3 dias
Clinica con paciente de prueba | Equipo de anestecia, intubacion, monitorizacion y persona de pruebas | Tuberias, accesorios de los sistemas de monitorizacion, camara de video, permisos, personal medico de supervision y auditoria | Conectar el respirador a una persona con covid, emular su uso por un tiempo prudente y evaluar los resultados | 3 dias

## Actividades pendientes
Nivel de relevancia | Descripcion | Opciones
ALTO | Soporte para el ambu, con el ideal que se pueda lograr la compresion al 100% del ambu. | Base en acrilico + foami o foami
ALTO | Desarrollo del sistema externo al ambu, expiracion e inspiracion | Compra de equipos faltantes o adquisicion, y laboratorio de pruebas
ALTO | Medicion del flujo, volumen y presion de salida | Laboratorio mecanica
ALTO | Simulacion y modelamiento matematico, validaciones | Matlab, Orcad, Python
ALTO | Pruebas en animales | Laboratorio de enfermeria

## Calendario
Fecha |  | Actividad | Metrica | Evidencia
2020-03-01 | 25 | Inicio oficial del proyecto
| 26 | Listado de requerimientos del proyecto
| 27 | Corte de primeras piezas de acrílico y chequeo de componentes disponibles
| 28 | Conexionado de fuente de poder/controlador/motor y programación de algoritmo de movimiento controlado de avance retorno/ algoritmo de movimiento continuo
| 29 | Ensamblaje de sistema mecanico y neumatico
| 30 | Integración componentes electricos y mecanicos
31
2020-04-01 | 1 | Rediseño del sistema mecanico a tornillo sin fin para reducir ruido, estandarizar diseño y simplificar ensamblado
2
3
4
| 5 | Realizacion de reajustes al software para adecuarse al nuevo sistema mecanico
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Materiales
Material | Descripcion | Estado
Arduino nano 5V@16MHz |  | Adquirido
Motor Nema 17 |  | Adquirido
Controlador de motor Nema 17 |  | Adquirido
Fuente de poder 12V@1A |  | Adquirido
Protoboard |  | Adquirido
Cable UTP |  | Adquirido
Sensor BMP 180 |  | Adquirido
Cable USB |  | Adquirido
Modulo Bluetooth |  | Adquirido
Lamina Acrilica |  | Adquirido
Lamina Metalica |  | Adquirido
Tornillo acero inoxidable |  | Adquirido
Tuerca T8 para el tornillo de acero |  | Adquirido
Acople 5mm to 8 mm |  | Adquirido
Ambu |  | Adquirido
Mangueras de presion/vacio |  | Pendiente
Filtro biologico |  | Pendiente
Filtro UV |  | Pendiente
Y interconexion de mangueras |  | Pendiente
Sonda de salida para monitoreo de presion |  | Pendiente
Mascarilla de conexión facial |  | Pendiente
Sensor de flujo |  | Pendiente
Sensor de O2 |  | Pendiente
Valvulas de respuesta rapida |  | Pendiente
Acoples para valvulas, tuberia y Y |  | Pendiente